###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 28 мая 2013 года | № 10/127 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению

выборов в единый день голосования в Иркутской области

8 сентября 2013 года

В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования в Иркутской области  8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области Э.И. Девицкого.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | В.В. Игнатенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Л.И. Шавенкова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Иркутской области

от 28 мая 2013 года № 10/127

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов

в единый день голосования в Иркутской области

8 сентября 2013 года

Сокращения:

Выборы депутатов ЗС области – выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва

Муниципальные выборы – муниципальные выборы в Иркутской области 8  сентября  2013 года

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области

ОИК – окружная избирательная комиссия

ТИК – территориальная избирательная комиссия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Комиссии информации о назначении, подготовке и ходе проведения выборов депутатов ЗС области и муниципальных выборов | По мере назначения | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 1.2 | Контроль за своевременным размещением на интернет-сайтах ТИК информации о подготовке и проведении муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Э.И. Девицкий С.А. Лютая |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов ЗС области и муниципальных выборов ОИК и ТИК | В соответствии с календарными планами, с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | В.В. Игнатенко Э.И. Девицкий Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| 1.4 | Обеспечение контроля за рассмотрением ОИК и ТИК обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательных кампаний | Э.И. Девицкий М.В. Штурнева |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в период подготовки и проведения выборов | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | Э.И. Девицкий М.В. Штурнева |
| 1.6 | Обобщение сводной информации ОИК и ТИК о подготовке и проведении выборов | Еженедельно (по пятницам), до дня голосования | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |
| 1.7 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопросов по обеспечению избирательных прав граждан в ходе подготовки выборов | До 5 сентября 2013 года | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 1.8 | Заслушивание на заседаниях Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года | До 1 ноября 2013 года | Э.И. Девицкий М.В. Штурнева |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов | Май 2013 года | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 2.2 | Подготовка брошюры «Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 8 сентября 2013 года» | До 15 июня 2013 года | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева |
| 2.3 | Подготовка учебно-методического пособия «Муниципальные выборы в Иркутской области 8 сентября 2013 года» | До 30 мая 2013 года | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина Е.П. Жуковский |
| 2.4 | Подготовка примерного перечня документов, необходимых для работы ОИК и ТИК в период проведения выборов депутатов ЗС области и муниципальных выборов | До 5 июня 2013 года | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина Г.Д. Кадашникова |
| 2.5 | Обеспечение контроля за принятием решений о назначении муниципальных выборов и их опубликованием | Июнь 2013 года | С.А. Лютая |
| 2.6 | Сбор информации о финансировании муниципальных выборов | Июнь – июль 2013 года | Г.Ю. Гуськова |
| 2.7 | Оказание содействия ТИК в использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов | Весь период избирательных кампаний | Н.А. Земскова |
| 2.8 | Информирование руководства Главного управления внутренних дел по Иркутской области, Байкальского банка Сберегательного банка РФ, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о проведении выборов депутатов ЗС области и муниципальных выборов и перечне избираемых органов местного самоуправления на территории области | После назначения выборов | Л.И. Шавенкова Г.Ю. Гуськова С.А. Лютая |
| 2.9 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными и налоговыми органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности | В сроки,установленные законодательством | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 2.10 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина |
| 2.11 | Сбор и обобщение информации о выдвижении и регистрации кандидатов по выборам ЗС области и муниципальным выборам | Июнь – июль 2013 года | С.А. Лютая А.А. Бокань Г.Г. Расчетина |
| 2.12 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательных кампаний | Э.И. Девицкий М.В. Штурнева |
| 2.13 | Оказание методической помощи ТИК в организации обучения членов избирательных комиссий, организаторов выборов | Весь период избирательных кампаний | Э.И. Девицкий С.А. Лютая М.В. Штурнева Л.В. Пенюшкина |
| 2.14 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в организации информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Э.И. Девицкий С.А. Лютая |
| 2.15 | Проведение семинара с председателями ОИК и ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов ЗС области и муниципальных выборов | Май 2013 года | Э.И. Девицкий Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 2.16 | Проведение кустовых семинаров с членами территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану | Э.И. Девицкий Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 2.17 | Оказание содействия ТИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и обеспечения их готовности к проведению выборов | Весь период избирательных кампаний | А.М. Кучёнов С.А. Лютая |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии и в газете «Право выбора» информации о ходе подготовки и проведения выборов депутатов ЗС области и муниципальных выборов | Весь период избирательных кампаний | А.А. Сабирова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 3.2 | Реализация совместно с ОИК и ТИК плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности Комиссии в период подготовки и проведения выборов в Иркутской области в единый день голосования | Весь период избирательных кампаний | Э.И. Девицкий С.А. Лютая И.В. Грибачев А.А. Сабирова |
| 3.3 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов | До 7 сентября 2013 года (о ходе подготовки) До 13 сентября 2013 года (о результатах выборов) | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова М.В. Штурнева |
| 3.4 | Реализация совместно с ТИК плана взаимодействия Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2013 год | Весь период избирательных кампаний | Э.И. Девицкий Л.В. Пенюшкина |
| 3.5 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ | Весь период избирательных кампаний | А.А. Сабирова |
| 3.6 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ | Весь период избирательных кампаний | В.В. Игнатенко Э.И. Девицкий |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка комплексов обработки избирательных бюллетеней к применению при голосовании на выборах | По отдельным постановлениям Комиссии | Л.И Шавенкова Н.А. Земскова С.А. Лютая |
| 4.2 | Обучение членов участковых избирательных комиссий – операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней | По отдельному плану | Э.И. Девицкий Н.А. Земскова |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных итогах выборов | 9 сентября 2013 года | Л.И. Шавенкова Н.А. Земскова С.А. Лютая |
| 5.2 | Подготовка и издание сборника «Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва. Электоральная статистика» | До 30 ноября 2013 года | Э.И. Девицкий Л.И. Шавенкова аппарат Комиссии |