###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 10 декабря 2009 года | № 19/216 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению

единого дня голосования на территории Иркутской области

14 марта 2010 года

В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 сентября 2009 года № 172/1217-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 марта 2010 года», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Иркутской области 14 марта 2010 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области А.М. Кучёнова.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

# Председатель комиссии					              Л.И. Шавенкова

Секретарь комиссии							    А.М. Кучёнов

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от 10 декабря 2009 года № 19/216 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению единого дня

голосования на территории Иркутской области 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области (далее – Комиссия) сведений о выборах, назначенных в Иркутской области | По мере назначения | А.М. Кучёнов С.А. Лютая Б.Д. Краинский |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Иркутской области | В соответствии с календарными планами с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов С.А. Лютая |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Иркутской области | Весь период | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |
| 1.5 | Подготовка сводной информации о ходе подготовки выборов в Иркутской области | Еженедельно (по пятницам), до дня голосования | А.М. Кучёнов С.А. Лютая М.В. Штурнева Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |
| 1.6 | Заслушивание на заседании Комиссии информации о проводимой работе по обеспечению избирательных прав граждан в ходе подготовки к выборам в Иркутской области | До 10 марта 2010 года | А.М. Кучёнов С.А. Лютая Н.А. Земскова Г.Ю. Гуськова |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Реализация плана организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 14 марта 2010 года дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатным избирательным округам № 2, 3 | В сроки, установленные планом | В соответствии с планом |
| 2.2 | Реализация плана мероприятий по методическому обеспечению муниципальных выборов в Иркутской области 14 марта 2010 года | В сроки, установленные планом | В соответствии с планом |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии оперативной информации о ходе подготовки и проведения выборов в Иркутской области | Весь период | Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной аналитической информации о ходе подготовки и проведения выборов в Иркутской области | До 10 марта 2010 года (о ходе подготовки к выборам) До 17 марта 2010 года (о результатах выборов) | А.М. Кучёнов С.А. Лютая Н.А. Земскова М.В. Штурнева |
| 3.3 | Реализация плана взаимодействия Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2009–2011 годы | Весь период | А.И. Тимофеев С.А. Лютая |
| 3.4 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ | Весь период | Б.Д. Краинский В.Н. Шпикалов |
| 3.5 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ | Весь период | Л.И. Шавенкова А.И. Тимофеев |
| 3.6 | Подготовка и организация работы информационного центра Комиссии в единый день голосования 14 марта 2010 года | 14–15 марта 2010 года | А.И. Тимофеев Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| Раздел 4. Анализ итогов выборов |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных итогах выборов в Иркутской области | 15 марта 2010 года | А.М. Кучёнов Н.А. Земскова |
| 4.2 | Рассмотрение на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов | До 26 марта 2010 года | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |
| 4.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам выборов | По мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области									А.М. Кучёнов