ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 15 апреля 2010 года | № 27/349 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению

единого дня голосования на территории Иркутской области

10 октября 2010 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Иркутской области 10 октября 2010 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области А.М. Кучёнова.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

Заместитель председателя комиссии			              А.И. Тимофеев

Секретарь комиссии							    А.М. Кучёнов

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от 15 апреля 2010 года № 27/349 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению единого дня

голосования на территории Иркутской области 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области (далее – Комиссия) сведений о выборах, назначенных в Иркутской области |  | По мере назначения |  | А.М. Кучёнов С.А. Лютая Б.Д. Краинский |  |
| 1.2 |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Иркутской области |  | В соответствии с календарными планами с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий |  | Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов С.А. Лютая |  |
| 1.3 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Иркутской области |  | Весь период |  | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |  |
| 1.4 |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) |  | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |  |
| 1.5 |  | Подготовка сводной информации о ходе подготовки выборов в Иркутской области |  | Еженедельно (по пятницам), до дня голосования |  | А.М. Кучёнов С.А. Лютая М.В. Штурнева Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |  |
| 1.6 |  | Заслушивание на заседании Комиссии в соответствии с планом работы на полугодие ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан в ходе подготовки к муниципальным выборам в Иркутской области, назначенным на 10 октября 2010 года |  | До 10 октября 2010 года |  | А.М. Кучёнов С.А. Лютая Н.А. Земскова |  |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Подготовка методических рекомендаций по разработке схем одномандатных (многомандатных) избирательных округов |  | До 16 апреля 2010 года | Т.А. Искалова |  |  |
| 2.2 |  | Подготовка проекта календарного плана |  | До 1 мая 2010 года | А.М. Кучёнов С.А. Лютая |  |  |
| 2.3 |  | Подготовка перечня решений территориальных избирательных комиссий, принимаемых в период проведения муниципальных выборов |  | До 20 мая 2010 года | М.В. Штурнева |  |  |
| 2.4 |  | Подготовка образцов решений, принимаемых территориальными избирательными комиссиями в период проведения муниципальных выборов |  | По отдельному плану | А.М. Кучёнов М.В. Штурнева С.А. Лютая |  |  |
| 2.5 |  | Информирование руководства Главного управления внутренних дел по Иркутской области, Байкальского банка Сберегательного банка РФ, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о проведения муниципальных выборов и перечне избираемых органов местного самоуправления на территории области |  | После назначения выборов | М.В. Штурнева Г.Ю. Гуськова |  |  |
| 2.6 |  | Подготовка регламента обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения муниципальных выборов |  | До 1 июля 2010 года | Н.А. Земскова |  |  |
| 2.7 |  | Подготовка образцов списков избирателей, протоколов, сводных таблиц |  | До 1 июля 2010 года | Н.А. Земскова |  |  |
| 2.8 |  | Подготовка макета брошюры «Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» |  | До 1 июля 2010 года | Б.Д. Краинский Т.А. Искалова |  |  |
| 2.9 |  | Подготовка макета брошюры «Справочник члена участковой избирательной комиссии. Муниципальные выборы в Иркутской области 10 октября 2010 года» |  | До 1 августа 2010 года | М.В. Штурнева Б.Д. Краинский |  |  |
| 2.10 |  | Подготовка макетов плакатов «Ответственность за нарушения избирательных прав», «Порядок голосования на муниципальных выборах» |  | До 1 августа 2010 года | Б.Д. Краинский |  |  |
| 2.11 |  | Проведение семинаров с представителями региональных и местных отделений политических партий |  | Июнь | Л.И. Шавенкова А.И. Тимофеев |  |  |
| 2.12 |  | Проведение семинара с системными администраторами КСА ГАС «Выборы» |  | Апрель | А.М. Кучёнов Н.А. Земскова |  |  |
| 2.13 |  | Проведение кустовых семинаров с членами ТИК, ОИК, УИК |  | По отдельному плану | Л.И. Шавенкова А.И. Тимофеев А.М. Кучёнов Председатели ТИК |  |  |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии оперативной информации о ходе подготовки и проведения выборов в Иркутской области |  | Весь период |  |  | Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |  |
| 3.2 | Подготовка обобщенной аналитической информации о ходе подготовки и проведения выборов в Иркутской области |  | До 9 октября 2010 года (о ходе подготовки к выборам) До 12 октября 2010 года (о результатах выборов) |  |  | А.М. Кучёнов С.А. Лютая Н.А. Земскова М.В. Штурнева |  |
| 3.3 | Реализация плана взаимодействия Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2009–2011 годы |  | Весь период |  |  | А.И. Тимофеев С.А. Лютая |  |
| 3.4 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ |  | Весь период |  |  | Б.Д. Краинский В.Н. Шпикалов |  |
| 3.5 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ |  | Весь период |  |  | Л.И. Шавенкова А.И. Тимофеев |  |
| 3.6 | Подготовка и организация работы информационного центра Комиссии в единый день голосования 10 октября 2010 года |  | 10–11 октября 2010 года |  |  | А.М. Кучёнов Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |  |
| Раздел 4. Анализ итогов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных итогах выборов в Иркутской области |  | 11 октября 2010 года |  |  | А.М. Кучёнов Н.А. Земскова |  |
| 4.2 | Рассмотрение на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведении выборов |  | Ноябрь |  |  | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |  |
| 4.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам выборов |  | По мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) |  |  | А.И. Тимофеев М.В. Штурнева |  |

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области									А.М. Кучёнов