###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 13 марта 2014 года | № 42/588 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов в единый день голосования

в Иркутской области 14 сентября 2014 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в единый день голосования в Иркутской области 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области Л.И. Шавенкову.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | Э.И. Девицкий |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Л.И. Шавенкова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Иркутской области

от 13 марта 2014 года № 42/588

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

в единый день голосования в Иркутской области

14 сентября 2014 года

Сокращения:

Муниципальные выборы – муниципальные выборы в Иркутской области 14 сентября 2014 года

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области

ТИК – территориальная избирательная комиссия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Комиссии информации о назначении, подготовке и ходе проведения муниципальных выборов | По мере назначения | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 1.2 | Контроль за своевременным размещением на интернет-сайтах ТИК информации о подготовке и проведении муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев С.А. Лютая |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов | В соответствии с календарными планами с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | Э.И. Девицкий Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая |

| 1.4 | Обеспечение контроля за рассмотрением ТИК обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в период подготовки и проведения муниципальных выборов | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 1.6 | Обобщение сводной информации ТИК о подготовке и проведении муниципальных выборов | Еженедельно (по пятницам), с 1 мая 2014 г. до дня голосования | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |
| 1.7 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопросов по обеспечению избирательных прав граждан в ходе подготовки муниципальных выборов | До 10 сентября 2014 г. | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 1.8 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о готовности избирательных комиссий Иркутской области к проведению муниципальных выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года | До 10 сентября 2014 г. | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 1.9 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о практике работы избирательных комиссий Иркутской области по регистрации кандидатов и муниципальных списков кандидатов | Август 2014 г. | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |
| 2.1 | Принятие примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов | Апрель 2014 г. | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева |

| 2.2 | Подготовка учебно-методического пособия «Организация муниципальных выборов в Иркутской области 14 сентября 2014 года» | До 30 мая 2014 г. | Л.В. Пенюшкина И.В. Грибачёв |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Подготовка примерного перечня документов, необходимых для работы ТИК в период проведения муниципальных выборов | До 15 мая 2014 г. | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина |
| 2.4 | Обеспечение контроля за принятием решений о назначении муниципальных выборов и их опубликованием | Июнь 2014 г. | С.А. Лютая А.А. Барышникова |
| 2.5 | Сбор информации о финансировании муниципальных выборов | Июнь – июль 2014 г. | Г.Ю. Гуськова |
| 2.6 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в использовании КСА ТИК ГАС «Выборы» | Весь период | Н.А. Земскова |
| 2.7 | Сбор и обобщение информации о выдвижении и регистрации кандидатов и муниципальных списков кандидатов | Июнь – июль 2014 г. | А.А. Барышникова Г.Г. Расчетина |
| 2.8 | Информирование руководства Главного управления внутренних дел по Иркутской области, Байкальского банка Сберегательного банка РФ, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о проведении муниципальных выборов и перечне избираемых органов местного самоуправления на территории Иркутской области | После назначения выборов | Л.И. Шавенкова Г.Ю. Гуськова С.А. Лютая |
| 2.9 | Оказание методической помощи ТИК в организации обучения членов избирательных комиссий, организаторов выборов | Весь период | С.А. Лютая М.В. Штурнева Л.В. Пенюшкина |
| 2.10 | Оказание методической помощи ТИК в организации информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев С.А. Лютая |

| 2.11 | Проведение курса лекций и практических занятий с председателями ТИК по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов | Май 2014 г., в рамках обучающего форума | И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова Аппарат Комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Проведение кустовых семинаров с членами территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану | И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 2.13 | Оказание содействия ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами и др.) | Весь период | И.В. Дмитриев Л.В. Пенюшкина |
| 2.14 | Оказание методической помощи ТИК по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 2.15 | Оказание содействия ТИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и обеспечения их готовности к проведению выборов | Весь период | А.М. Кучёнов С.А. Лютая |
| 2.16 | Оказание методической помощи по вопросам организации работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд избирательных комиссий Иркутской области в период проведения муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев А.М. Кучёнов М.В. Штурнева |
| 2.17 | Проведение семинара с представителями региональных и местных отделений политических партий | Май 2014 г. | И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии и в газете «Право выбора» информации о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | А.А. Сабирова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о подготовке и проведении муниципальных выборов | До 13 сентября 2014 г. (о ходе подготовки) До 20 сентября 2014 г. (о результатах выборов) | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 3.3 | Реализация совместно с ТИК плана взаимодействия Комиссии с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2014 год | Весь период | И.В. Дмитриев Л.В. Пенюшкина |
| 3.4 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ | Весь период | А.А. Сабирова |
| 3.5 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ | Весь период | Э.И. Девицкий И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова А.А. Сабирова |
| Раздел 4. Проведение консультаций по вопросам подготовки муниципальных выборов |  |  |  |
| 4.1 | Назначение выборов. Списки избирателей. Избирательные округа. Избирательные участки. Избирательные комиссии | Весь период | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 4.2 | Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов, муниципальных списков кандидатов. Статус кандидатов | Весь период | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева Л.В. Пенюшкина |
| 4.3 | Информирование избирателей и предвыборная агитация | Весь период | М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| 4.4 | Финансирование выборов. Работа контрольно-ревизионной службы | Весь период | И.В. Дмитриев Г.Ю. Гуськова С.П. Ануфриева |
| 4.5 | Избирательные бюллетени. Подготовка и утверждение формы и текста бюллетеня | Весь период | Л.И. Шавенкова А.А. Барышникова |

| 4.6 | Голосование и определение результатов выборов | Весь период | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Л.В. Пенюшкина |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Использование ГАС «Выборы» | Весь период | Н.А. Земскова |
| Раздел 5. Анализ итогов муниципальных выборов |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных итогах муниципальных выборов | 15 сентября 2014 г. | Л.И. Шавенкова Н.А. Земскова |
| 5.2 | Рассмотрение на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | До 30 октября 2014 г. | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 5.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам муниципальных выборов | При наличии судебных споров | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 5.4 | Обобщение статистических материалов о ходе подготовки и проведении муниципальных выборов | До 30 октября 2014 г. | Н.А. Земскова А.А. Барышникова |

Секретарь

Избирательной комиссии

Иркутской области 	Л.И. Шавенкова