###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 12 марта 2015 года | № 67/839 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов в единый день голосования

в Иркутской области 13 сентября 2015 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в единый день голосования в Иркутской области 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области Л.И. Шавенкову.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | Э.И. Девицкий |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Л.И. Шавенкова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Иркутской области

от 12 марта 2015 года № 67/839

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

в единый день голосования в Иркутской области

13 сентября 2015 года

Сокращения:

Муниципальные выборы – муниципальные выборы в Иркутской области 13 сентября 2015 года

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Комиссии информации о назначении, подготовке и ходе проведения муниципальных выборов | По мере назначения | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 1.2 | Контроль за своевременным размещением на интернет-сайтах ТИК информации о подготовке и проведении муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев С.А. Лютая |
| 1.3 | Контроль за своевременным размещением на интернет-сайте Комиссии обязательных сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на муниципальных выборах | Июнь – сентябрь | И.В. Дмитриев С.П. Ануфриева |
| 1.4 | Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов | В соответствии с календарными планами с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | Э.И. Девицкий Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| 1.5 | Обеспечение контроля за рассмотрением ТИК обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 1.6 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в период подготовки и проведения муниципальных выборов | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 1.7 | Обобщение сводной информации ТИК о подготовке и проведении муниципальных выборов | Еженедельно (по пятницам), с 8 мая 2015 г. до дня голосования | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |
| 1.8 | Подготовка информационной записки по результатам рассмотрения заявлений о защите избирательных прав граждан в ходе подготовки муниципальных выборов 13 сентября 2015 года | Октябрь | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 1.9 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о работе ТИК в период выдвижения и регистрации кандидатов в ходе избирательных кампаний | Август | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 1.10 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о готовности избирательных комиссий Иркутской области к проведению муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года (в режиме видеоконференции) | До 10 сентября 2015 г. | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 1.11 | Проведение мониторинга формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов на муниципальных выборах 13 сентября 2015 года | Июнь – сентябрь | И.В. Дмитриев С.П. Ануфриева |

| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Принятие примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов | Апрель 2015 г. | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева |
| 2.2 | Подготовка учебно-методического пособия «Организация муниципальных выборов в Иркутской области 13 сентября 2015 года» | До 30 мая 2015 г. | Л.А. Кузнецова А.А. Барышникова И.В. Грибачёв |
| 2.3 | Подготовка памятки для члена УИК «Обеспечение членами УИК информирования избирателей и контроля за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения агитации» | Май – июнь | С.А. Лютая М.В. Штурнева Л.А. Кузнецова |
| 2.4 | Подготовка учебно-методического пособия для члена УИК «Организация и проведение досрочного голосования на избирательном участке» | Май – июнь | М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| 2.5 | Подготовка примерного перечня документов, необходимых для работы ТИК в период проведения муниципальных выборов | До 14 мая 2015 г. | Л.И. Шавенкова А.А. Барышникова |
| 2.6 | Обеспечение контроля за принятием решений о назначении муниципальных выборов и их опубликованием | Июнь 2015 г. | С.А. Лютая А.А. Барышникова |
| 2.7 | Сбор информации о финансировании муниципальных выборов | Июнь – июль 2015 г. | Г.Ю. Гуськова |
| 2.8 | Оказание содействия ТИК в использовании КСА ТИК ГАС «Выборы» | Весь период | Н.А. Земскова |
| 2.9 | Сбор и обобщение информации о выдвижении и регистрации кандидатов | Июнь – июль 2015 г. | А.А. Барышникова Г.Г. Расчетина |
| 2.10 | Информирование руководства Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области, Байкальского банка Сберегательного банка РФ, Управления Министерства юстиции РФ по Иркутской области о проведении муниципальных выборов и перечне избираемых органов местного самоуправления на территории Иркутской области | После назначения выборов | Л.И. Шавенкова Г.Ю. Гуськова С.А. Лютая |
| 2.11 | Оказание методической помощи ТИК в организации обучения членов избирательных комиссий, организаторов выборов | Весь период | С.А. Лютая М.В. Штурнева Л.А. Кузнецова |
| 2.12 | Оказание методической помощи ТИК в организации информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | И.В. Дмитриев С.А. Лютая |
| 2.13 | Проведение совещания с председателями (заместителями председателей, секретарями) ТИК по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов | Май 2015 г. | И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова Аппарат Комиссии |
| 2.14 | Проведение выездных учебно-практических семинаров с членами территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану | И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева |
| 2.15 | Оказание содействия ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | И.В. Дмитриев Е.В. Романова С.А. Лютая |
| 2.16 | Оказание методической помощи ТИК по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 2.17 | Оказание содействия ТИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и обеспечения их готовности к проведению выборов | Весь период | А.М. Кучёнов С.А. Лютая |
| 2.18 | Проведение семинара с представителями региональных и местных отделений политических партий | Июнь 2015 г. | И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева С.А. Лютая |

| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии и в газете «Право выбора» информации о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период | А.А. Сабирова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о подготовке и проведении муниципальных выборов | До 12 сентября 2015 г. (о ходе подготовки) До 18 сентября 2015 г. (о результатах выборов) | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 3.3 | Реализация совместно с ТИК плана взаимодействия Комиссии с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015 год | Весь период | И.В. Дмитриев Е.В. Романова |
| 3.4 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ | Весь период | А.А. Сабирова |
| 3.5 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ | Весь период | Э.И. Девицкий И.В. Дмитриев Л.И. Шавенкова А.А. Сабирова |
| 3.6 | Организация работы информационного центра Комиссии в единый день голосования 13 сентября 2015 года | Сентябрь | И.В. Дмитриев Н.А. Земскова А.А. Сабирова |
| Раздел 4. Проведение консультаций по вопросам подготовки муниципальных выборов |  |  |  |
| 4.1 | Назначение выборов. Списки избирателей. Избирательные округа. Избирательные участки. Избирательные комиссии | Весь период | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая М.В. Штурнева Н.А. Земскова |
| 4.2 | Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов | Весь период | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева |
| 4.3 | Информирование избирателей и предвыборная агитация | Весь период | М.В. Штурнева С.А. Лютая |
| 4.4 | Финансирование выборов. Работа контрольно-ревизионной службы | Весь период | И.В. Дмитриев Г.Ю. Гуськова С.П. Ануфриева |
| 4.5 | Избирательные бюллетени. Подготовка и утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Весь период | Л.И. Шавенкова М.В. Штурнева А.А. Барышникова |
| 4.6 | Голосование и определение результатов выборов | Весь период | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая А.А. Барышникова |
| 4.7 | Использование ГАС «Выборы» | Весь период | Н.А. Земскова |
| Раздел 5. Анализ итогов муниципальных выборов |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных итогах муниципальных выборов | 14 сентября 2015 г. | Л.И. Шавенкова Н.А. Земскова |
| 5.2 | Рассмотрение на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | До 30 октября 2015 г. | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 5.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам муниципальных выборов | При наличии судебных споров | И.В. Дмитриев М.В. Штурнева |
| 5.4 | Обобщение статистических материалов о ходе подготовки и проведении муниципальных выборов | До 30 октября 2015 г. | Н.А. Земскова А.А. Барышникова |
| 5.5 | Подготовка информационно-аналитической записки по результатам досрочного голосования на муниципальных выборах 2015 года | Октябрь | Л.И. Шавенкова Н.А. Земскова М.В. Штурнева |

Секретарь

Избирательной комиссии

Иркутской области 	Л.И. Шавенкова