###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 27 декабря 2011 года | № 74/881 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению муниципальных

выборов на территории Иркутской области 4 марта 2012 года

В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 79/626-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации 4 марта 2012 года», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории Иркутской области 4 марта 2012 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области Л.И. Шавенкову.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | В.В. Игнатенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Л.И. Шавенкова |

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от 27 декабря 2011 года № 74/881 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

на территории Иркутской области 4 марта 2012 года

Сокращения:

Муниципальные выборы – муниципальные выборы на территории Иркутской области 4 марта 2012 года

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области

ТИК – территориальная избирательная комиссия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области сведений о назначении муниципальных выборов | По мере назначения | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов | В соответствии с календарными планами с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | В.В. Игнатенко Л.И. Шавенкова С.А. Лютая |
| 1.3 | Обеспечение контроля за рассмотрением ТИК обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в период подготовки и проведения муниципальных выборов | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |

| 1.5 | Подготовка сводной информации о работе ТИК по подготовке и проведению муниципальных выборов | Еженедельно (по пятницам), до дня голосования | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Г.Д. Кадашникова Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопросов по обеспечению избирательных прав граждан в ходе подготовки муниципальных выборов | До 1 марта 2012 г. | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова Г.Ю. Гуськова Г.Д. Кадашникова |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 2.1 | Принятие примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов | До 1 декабря 2011 г. | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина |
| 2.2 | Обеспечение контроля за принятием решений о назначении муниципальных выборов и их опубликованием | Декабрь 2011 г. | А.А. Бокань |
| 2.3 | Сбор информации о финансировании муниципальных выборов | Декабрь 2011 г. – январь 2012 г. | Г.Ю. Гуськова |
| 2.4 | Подготовка образцов решений, принимаемых территориальными избирательными комиссиями в период подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Г.Д. Кадашникова Л.В. Пенюшкина |
| 2.5 | Сбор и обобщение информации о выдвижении и регистрации кандидатов | Декабрь 2011 г. – январь 2012 г. | А.А. Бокань Г.Г. Расчетина |

| 2.6 | Информирование руководства Главного управления внутренних дел по Иркутской области, Байкальского банка Сберегательного банка РФ, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о проведении муниципальных выборов и перечне избираемых органов местного самоуправления на территории области | После назначения выборов | Л.И. Шавенкова Г.Ю. Гуськова С.А. Лютая |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Оказание содействия ТИК в использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Н.А. Земскова |
| 2.8 | Оказание содействия ТИК в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев С.А. Лютая |
| 2.9 | Проведение кустовых семинаров с членами территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану | А.И. Тимофеев Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Г.Д. Кадашникова |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии и в газете «Право выбора» информации о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | До 1 марта 2012 года (о ходе подготовки к выборам) до 10 марта 2012 года (о результатах выборов) | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова Г.Д. Кадашникова |
| 3.3 | Реализация совместно с ТИК плана взаимодействия Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2009–2011 годы | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев С.А. Лютая |

| 3.4 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Б.Д. Краинский В.Н. Шпикалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ | Весь период муниципальных избирательных кампаний | В.В. Игнатенко А.И. Тимофеев |
| 3.6 | Подготовка и организация работы информационного центра Комиссии 4 марта 2012 года | 4–5 марта 2012 года | А.И. Тимофеев Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| Раздел 4. Проведение консультаций по вопросам подготовки муниципальных выборов |  |  |  |
| 4.1 | Назначение выборов. Списки избирателей. Избирательные округа. Избирательные участки. Избирательные комиссии | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.М. Кучёнов А.А. Бокань Н.А. Земскова Г.Д. Кадашникова |
| 4.2 | Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова Г.Д. Кадашникова Л.В. Пенюшкина |
| 4.3 | Информирование избирателей и предвыборная агитация | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Г.Д. Кадашникова С.А. Лютая |
| 4.4 | Финансирование выборов. Работа контрольно-ревизионной службы | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев С.П. Ануфриева |
| 4.5 | Избирательные бюллетени. Подготовка и утверждение формы и текста бюллетеня | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова А.А. Бокань Г.Д. Кадашникова |
| 4.6 | Голосование и определение результатов выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина Г.Д. Кадашникова |
| 4.7 | Использование ГАС «Выборы» | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Н.А. Земскова |

| Раздел 5. Анализ итогов муниципальных выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных итогах муниципальных выборов | 5 марта 2012 года | А.М. Кучёнов Л.И. Шавенкова Н.А. Земскова |
| 5.2 | Рассмотрение на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | До 20 марта 2012 года | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |
| 5.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам муниципальных выборов | По мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области 								           Л.И. Шавенкова