###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 7 июня 2012 года | № 91/1025 |

г. Иркутск

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов в единый день голосования

в Иркутской области 14 октября 2012 года

В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 мая  2012 года № 126/967-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 октября 2012 года», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области «Об Избирательной комиссии Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в единый день голосования в Иркутской области 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области Л.И. Шавенкову.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | В.В. Игнатенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Л.И. Шавенкова |

Приложение

к постановлению Избирательной

комиссии Иркутской области

от 7 июня 2012 года № 91/1025

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

в единый день голосования в Иркутской области

14 октября 2012 года

Сокращения:

Муниципальные выборы – муниципальные выборы в Иркутской области 14  октября 2012 года

Комиссия – Избирательная комиссия Иркутской области

ТИК – территориальная избирательная комиссия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области информации о назначении, подготовке и ходе проведения муниципальных выборов | По мере назначения | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 1.2 | Контроль за своевременным размещением на интернет-сайтах ТИК информации о подготовке и проведении муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев А.М. Кучёнов |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов | В соответствии с календарными планами с учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | В.В. Игнатенко Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов С.А. Лютая |

| 1.4 | Обеспечение контроля за рассмотрением ТИК обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в период подготовки и проведения муниципальных выборов | В сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |
| 1.6 | Обобщение сводной информации ТИК о подготовке и проведении муниципальных выборов | Еженедельно (по пятницам), до дня голосования | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая А.М. Кучёнов Г.Д. Кадашникова Г.Ю. Гуськова Н.А. Земскова |
| 1.7 | Рассмотрение на заседании Комиссии вопросов по обеспечению избирательных прав граждан в ходе подготовки муниципальных выборов | До 10 октября 2012 г. | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова Г.Д. Кадашникова |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 2.1 | Принятие примерного календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов | Июнь 2012 г. | Л.И. Шавенкова Г.Д. Кадашникова |
| 2.2 | Подготовка «Рабочего блокнота члена участковой избирательной комиссии на муниципальных выборах в Иркутской области 14 октября 2012 года» | До 1 июля 2012 г. | Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов Л.В. Пенюшкина Г.Д. Кадашникова Б.Д. Краинский |
| 2.3 | Подготовка примерного перечня документов, необходимых для работы ТИК в период проведения муниципальных выборов | До 15 июня 2012 г. | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина |

| 2.4 | Подготовка учебно-методического пособия «Организация муниципальных выборов в Иркутской области 14 октября 2012 года» | До 10 июля 2012 г. | Л.В. Пенюшкина Е.П. Жуковский |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Обеспечение контроля за принятием решений о назначении муниципальных выборов и их опубликованием | Июль 2012 г. | С.А. Лютая Л.В. Пенюшкина |
| 2.6 | Сбор информации о финансировании муниципальных выборов | Июль – август 2012 г. | Г.Ю. Гуськова |
| 2.7 | Оказание содействия ТИК в использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Н.А. Земскова |
| 2.8 | Сбор и обобщение информации о выдвижении и регистрации кандидатов | Июль – август 2012 г. | С.А. Лютая А.А. Бокань Г.Г. Расчетина |
| 2.9 | Информирование руководства Главного управления внутренних дел по Иркутской области, Байкальского банка Сберегательного банка РФ, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о проведении муниципальных выборов и перечне избираемых органов местного самоуправления на территории области | После назначения выборов | Л.И. Шавенкова Г.Ю. Гуськова С.А. Лютая |
| 2.10 | Оказание методической помощи ТИК в организации обучения членов избирательных комиссий, организаторов выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Г.Д. Кадашникова А.М. Кучёнов Е.П. Жуковский |
| 2.11 | Оказание методической помощи ТИК в организации информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев С.А. Лютая |
| 2.12 | Проведение семинара с председателями ТИК по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов | Июль 2012 г. | Л.И. Шавенкова Л.В. Пенюшкина Г.Д. Кадашникова |

| 2.13 | Проведение кустовых семинаров с членами территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану | А.И. Тимофеев Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Г.Д. Кадашникова |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Оказание содействия ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами и др.) | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев Л.В. Пенюшкина |
| 2.15 | Оказание методической помощи ТИК по вопросам контро-ля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |
| 2.16 | Оказание содействия ТИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и обеспечения их готовности к проведению выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.М. Кучёнов С.А. Лютая |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения муниципальных выборов |  |  |  |
| 3.1 | Размещение на сайте Комиссии и в газете «Право выбора» информации о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Б.Д. Краинский С.А. Лютая Н.А. Земскова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о подготовке и проведении муниципальных выборов | До 13 октября 2012 года (о ходе подготовки) До 20 октября 2012 года (о результатах выборов) | Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов С.А. Лютая Н.А. Земскова Г.Д. Кадашникова |
| 3.3 | Реализация совместно с ТИК плана взаимодействия Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2012 год | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев Л.В. Пенюшкина |
| 3.4 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Б.Д. Краинский |

| 3.5 | Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями СМИ | Весь период муниципальных избирательных кампаний | В.В. Игнатенко А.И. Тимофеев |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Проведение консультаций по вопросам подготовки муниципальных выборов |  |  |  |
| 4.1 | Назначение выборов. Списки избирателей. Избирательные округа. Избирательные участки. Избирательные комиссии | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова С.А. Лютая Н.А. Земскова Г.Д. Кадашникова |
| 4.2 | Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова Г.Д. Кадашникова Л.В. Пенюшкина |
| 4.3 | Информирование избирателей и предвыборная агитация | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Г.Д. Кадашникова С.А. Лютая |
| 4.4 | Финансирование выборов. Работа контрольно-ревизионной службы | Весь период муниципальных избирательных кампаний | А.И. Тимофеев Г.Ю. Гуськова С.П. Ануфриева |
| 4.5 | Избирательные бюллетени. Подготовка и утверждение формы и текста бюллетеня | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов А.А. Бокань |
| 4.6 | Голосование и определение результатов выборов | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Л.И. Шавенкова А.М. Кучёнов Л.В. Пенюшкина |
| 4.7 | Использование ГАС «Выборы» | Весь период муниципальных избирательных кампаний | Н.А. Земскова |
| Раздел 5. Анализ итогов муниципальных выборов |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных итогах муниципальных выборов | 15 октября 2012 года | А.М. Кучёнов Л.И. Шавенкова Н.А. Земскова |

| 5.2 | Рассмотрение на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | До 30 октября 2012 года | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам муниципальных выборов | При наличии судебных споров | А.И. Тимофеев Г.Д. Кадашникова |

Секретарь

Избирательной комиссии

Иркутской области 	Л.И. Шавенкова